## Feuil1
ETU2079 | Razanajatovo Sandanirina Roberto
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Comprehension sujet | Lecture,comprehension,ecriture | Comprehension | 120 | 197 | 0 | 100%
Conception | Liste entite,association, mise en place MCD | Conception | 180 | 241 | 0 | 100%
Conception | Script Sql | Conception | 30 | 112 | 0 | 100%
Conception | Liste classe | Conception | 30 | 63 | 0 | 100%
Preparation | Creation de classe pour Entity Framework | Metier et Base | 45 | 180 | 0 | 100%
Preparation | Adaptation design et template | Affichage | 45 | 23 | 22 | 51.11%
Profil Admin | SignUp | Affichage | 20 | 15 | 5 | 75%
Profil Admin | SignUp | Metier et Base | 20 | 15 | 0 | 100%
Profil Admin | SignIn | Affichage | 20 | 10 | 10 | 50%
Profil Admin | SignIn | Metier et Base | 20 | 15 | 0 | 100%
Profil Equipe | SignUp | Affichage | 30 | 22 | 8 | 73.33%
Profil Equipe | SignUp | Metier et Base | 30 | 25 | 5 | 83.33%
Profil Equipe | SignIn | Affichage | 30 | 10 | 0 | 100%
Profil Equipe | SignIn | Metier et Base | 30 | 30 | 0 | 100%
Profil Equipe | Page Liste des étapes | Affichage | 30 | 20 | 0 | 100%
Profil Equipe | Recuperation liste etape | Metier et Base | 30 | 45 | 0 | 100%
Profil Equipe | Page affectation coureur a une etape | Affichage | 30 | 15 | 0 | 100%
Profil Equipe | Fonction affectation coureur dans une etape | Metier et Base | 30 | 67 | 0 | 100%
Profil Admin | Page Liste des étapes | Affichage | 15 | 10 | 0 | 100%
Profil Admin | Page Liste des étapes | Metier | 20 | 15 | 0 | 100%
Profil Admin | Page affectation de temps des coureurs pour chaque etape | Affichage | 30 | 44 | 0 | 100%
Profil Admin | Page affectation de temps des coureurs pour chaque etape | Metier | 45 | 56 | 0 | 100%
Profil Admin et Equipe | Classement generale et points pour chaque étape(des coureurs) | Affichage | 45 | 47 | 0 | 100%
Profil Admin et Equipe | Classement generale et points pour chaque étape(des coureurs) | Metier | 45 | 91 | 0 | 100%
Profil Admin et Equipe | Classement general par equipe | Affichage | 45 | 25 | 0 | 100%
Profil Admin et Equipe | Classement general par equipe | Metier | 45 | 82 | 0 | 100%
Rectification | Rectification PointEtape | Metier | 15 | 20 | 0 | 100%
Rectification | Rectification classement generale par equipe(Point et classement des equipes) | Affichage | 20 | 15 | 5 | 75%
Rectification | Rectification classement generale par equipe(Point et classement des equipes) | Metier | 40 | 25 | 15 | 62.5%
Resultat | Creation View ResultatCategorie | Base | 30 | 12 | 0 | 100%
Import (Admin) | Importation donnees Etapes et Resultats | Affichage | 30 | 23 | 0 | 100%
Import (Admin) | Creation des classes de mapping des donnees | Metier | 30 | 18 | 0 | 100%
Import (Admin) | Creation des fonctions d'insertion vers les tables | Metier et Base | 90 | 72 | 18 | 80%
Import (Admin) | Importation donnees Points | Affichage | 30 | 54 | 0 | 100%
Import (Admin) | Creation des classes de mapping des donnees | Metier | 30 | 14 | 0 | 100%
Import (Admin) | Creation des fonctions d'insertion vers les tables | Metier et Base | 120 | 106 | 14 | 88.33%
Page accueil Equipe | Page d'accueil apres login | Affichage | 30 | 25 | 5 | 83.33%
Page accueil Equipe | Recuperation des coureurs d'un equipe pour chaque etapes | Metier | 45 | 46 | 0 | 100%
Gestion categorie(Admin) | Page de generation de categorie | Affichage | 30 | 33 | 0 | 100%
Gestion categorie(Admin) | Affectation des categories pour chaque coureur(avec contrôle age,existence) | Metier | 60 | 52 | 8 | 86.67%
Classement (Equipe et Admin) | Page toutes categories | Affichage | 30 | 45 | 0 | 100%
Classement (Equipe et Admin) | Page categorie Homme | Affichage | 15 | 37 | 0 | 100%
Classement (Equipe et Admin) | Page categorie Femme | Affichage | 15 | 10 | 0 | 100%
Classement (Equipe et Admin) | Page categorie Junior | Affichage | 15 | 10 | 0 | 100%
Classement (Equipe et Admin) | Recuperation classement generales | Metier | 45 | 32 | 0 | 100%
Classement (Equipe et Admin) | Recuperation classement selon un categorie donné | Metier | 60 | 21 | 0 | 100%
Classement (Equipe et Admin) | Creation View Classement (avec coureur) | Base | 60 | 62 | 0 | 100%
Classement (Equipe et Admin) | Creation View ClassementEquipe | Base | 45 | 58 | 0 | 100%
Classement (Equipe et Admin) | Creation View ResultatCategorie | Base | 30 | 25 | 0 | 100%
Classement (Equipe et Admin) | Creation requete Classement des equipes par categorie donnee | Base | 80 | 75 | 0 | 100%
Gestion de Pénalité (Admin) | Page de pénalité de temps des equipes lors d'une étape | Affichage | 25 | 34 | 0 | 100%
Gestion de Pénalité (Admin) | Creation classe PenaliteEquipe | Metier | 15 | 11 | 4 | 73.33%
Gestion de Pénalité (Admin) | Formulaire ajout de pénalité | Affichage | 25 | 35 | 0 | 100%
Gestion de Pénalité (Admin) | Confirmation de suppression | Affichage | 15 | 7 | 8 | 46.67%
Gestion de Pénalité (Admin) | Fonction affectation de Penalité (resultat joueurs equipe sur etape) | Metier | 30 | 56 | 0 | 100%
Page classement equipe (Admin) | Lien PDF pour afficher le certificat pour le vainqueur | Affichage | 20 | 8 | 12 | 40%
Page classement equipe (Admin) | Fonction js pour le contenu html vers pdf | Metier | 30 | 45 | 0 | 100%
Page classement equipe (Admin) | Personalisation du contenu | Affichage | 60 | 33 | 17 | 66%
Page classement equipe (Admin) | Graphique Camembert classement equipe general | Affichage | 30 | 41 | 0 | 100%
Page classement equipe (Admin) | Graphique Camembert classement equipe par categorie | Affichage | 30 | 33 | 0 | 100%
Page classement equipe (Admin) | Fonction pour obtenir la repartition des points par equipe (ClassementGeneraleEquipe) | Metier | 40 | 18 | 0 | 100%
Page classement equipe (Admin) | Fonction javascript pour le camembert | Metier | 45 | 27 | 0 | 100%
|  |  | 2420 | 2713 | 156 | 94.56%
|  |  | 40.3333 | 45.2167 | 2.6